## Sheet1
ID | I | Task Mode | Task Name | Duration(days) | Start | Finish | Predecessors
|  |  | MyBucketList | 27 | 2017-09-04 | 2017-09-28
a) |  |  | Front End | 11 | 2017-09-04 | 2017-09-14
1 |  |  | Create index page | 3 | 2017-09-04 | 2017-09-06
2 |  |  | Create register page | 2 | 2017-09-07 | 2017-09-08
3 |  |  | Create login page | 1 | 2017-09-09 | 2017-09-09
4 |  |  | Create forgot password page | 1 | 2017-09-10 | 2017-09-10
5 |  |  | Create home page | 4 | 2017-09-11 | 2017-09-14
b) |  |  | Database | 2 | 2017-09-15 | 2017-09-16
1 |  |  | Set up mongo database | 1 | 15=09-2017 | 2017-09-15
2 |  |  | Set up pymongo | 1 | 2017-09-16 | 2017-09-16
c) |  |  | Middle Layer | 14 | 2017-09-17 | 2017-09-28
1 |  |  | Set up Python Flask | 1 | 2017-09-17 | 2017-09-17
2 |  |  | Install requirements | 1 | 2017-09-18 | 2017-09-18
3 |  |  | Set up virtual environment | 2 | 2017-09-19 | 2017-09-20
4 |  |  | Connect to the database | 2 | 2017-09-21 | 2017-09-22
5 |  |  | Create validations | 3 | 2017-09-23 | 2017-09-25
6 |  |  | Ensure bucket list works | 5 | 2017-09-26 | 2017-09-28